## ① 逐项核对清单
分类 | 编号 | 审计主题（中文） | 英文原文 | 分组 | 准备文件清单（逐项核对） | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 状态 | 更新人 | 更新时间 | 备注
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.1 | 相关人员介绍 | Introduction of the involved people |  | (本条无文件清单) |  | — | — | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.2 | 现场管理层开场报告（约30分钟），至少包含以下内容（如适用）： | Opening Presentations from Site Management (about 30 min.) |  | 公司介绍ppt（须覆盖：设施布局及面积详情、产品清单、车辆清单、生产描述含关键点、组织架构图、物料流向、许可证与证书） |  | — | — | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.2 | 现场管理层开场报告（约30分钟），至少包含以下内容（如适用）： | Opening Presentations from Site Management (about 30 min.) |  | 近三年无延伸检查 |  | — | — | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.2 | 现场管理层开场报告（约30分钟），至少包含以下内容（如适用）： | Opening Presentations from Site Management (about 30 min.) |  | 花名册 |  | — | — | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.3 | 审计议程确认 | Review of Audit Agenda |  | / |  | — | — | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.4 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | Progress on the corrective action plan from previous audit / inspection |  | 整改附件 | 质量管理部 | 马宏宇、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.4 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | Progress on the corrective action plan from previous audit / inspection |  | 泰州审计整改附件 | 质量管理部 | 马宏宇、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
一、开场与公司／现场介绍（09:00–09:30） | 1.4 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | Progress on the corrective action plan from previous audit / inspection |  | 2022年华北区审计整改资料 | 质量管理部 | 马宏宇、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.1 | 现场巡视并沿物料流向开展审计（临时仓储或带拖车的货车），检查内容不限于以下各项： | Site tour and audit following the material flow (temporary storage or lorry with its trailer), not limited to below: |  | 现场检查，自查各区域标识、划分、现场卫生 | 仓储运营部 | 王会伟、阮海贝 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.2 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | · Premises (temporary storage): Security; Pest Control; Cleaning, Maintenance; Temperature management within areas (cool, cold, freezing areas) | ① 安保 | 安保制度、门禁记录、监控点位图 | 仓储运营部 | 王会伟、阮海贝 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.2 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | · Premises (temporary storage): Security; Pest Control; Cleaning, Maintenance; Temperature management within areas (cool, cold, freezing areas) | ② 虫害控制 | 粘鼠板更换记录、灭蝇灯检查记录 | 仓储运营部 | 王会伟、阮海贝 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.2 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | · Premises (temporary storage): Security; Pest Control; Cleaning, Maintenance; Temperature management within areas (cool, cold, freezing areas) | ③ 清洁 | 库房清洁记录 | 仓储运营部 | 王会伟、阮海贝 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 1 | 赛诺菲使用所有车辆的完整台账 | 运输管理部 | 赵宽宽、成建成、刘科 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 1 | 赛诺菲使用所有车辆的清洁/卫生记录 | 运输管理部 | 赵宽宽、成建成、刘科 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 1 | 赛诺菲使用所有车辆的维护保养记录-并确认系统和线下的维保情况是否一致 | 运输管理部 | 赵宽宽、成建成、刘科 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 1 | 验证报告 | 运输管理部 | 赵宽宽、成建成、刘科 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 1 | 准备一辆车（需要有验证报告）和一位司机（可能现场回答问题） | 运输管理部 | 赵宽宽、成建成、刘科 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 2 | 检查赛诺菲相关的超温报警是否都已经处理完成 | 运营调度中心 | 王晓娜 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.3 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | · Vehicle: Security; Cleaning / hygiene / conditions; Temperature control and monitoring; Communication system (e.g. GPS) | 3 | 自查封签发放、使用记录 | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.4 | · 蓄冷包/冰排管理 | · Management of cool pack | 1 | 冰排出入库记录、预冷记录、泰州业务包装记录 | 仓储运营部 | 阮海贝 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.4 | · 蓄冷包/冰排管理 | · Management of cool pack | 2 | 广州保温罩预冷记录、出入库记录 | 质量管理部 | 高艳琼 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.5 | · 温控车辆及其设施和记录 | · Temperature controlled vehicle and its facilities and records |  | 温控车温度分布验证报告，区域提交研发部，经过审核后才可以提交客户查看。未经审核不能提供给客户。 | 研发部（验证/校准） | 牛晨涛 | — | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.5 | · 温控车辆及其设施和记录 | · Temperature controlled vehicle and its facilities and records |  | 在途温度记录仪数据 | 研发部（验证/校准） | 牛晨涛 | — | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.5 | · 温控车辆及其设施和记录 | · Temperature controlled vehicle and its facilities and records |  | 温度监测设备校准证书 | 研发部（验证/校准） | 牛晨涛 | — | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 1 | 安智、易流系统说明/演示 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 1 | 各系统权限清单，离职人员的权限是否已经关闭。赛诺菲关键人员的系统权限是否符合角色。 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 2 | 异常处理记录 | 运营调度中心 | 王晓娜 | 9月14日 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 2 | 24小时监控岗的系统操作日志中有无共用账号的情况 | 运营调度中心 | 王晓娜 | 9月14日 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 3 | 至少检查2026年1月至现在的所有赛诺菲订单运输节点，使用的供应商是否是备案的供应商，由魏慧提供检查明细。 | 客户服务部 | 魏慧、苏兰花、李冰燕 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 3 | 每个订单在系统中的交付文件清单（随货同行单、温控记录单、签收单等），节点有无逻辑不通的问题 | 客户服务部 | 魏慧、苏兰花、李冰燕 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.6 | · 运输服务追踪系统 | · Shipment service tracking system | 3 | 有无使用客户账号上传的问题。 | 客户服务部 | 魏慧、苏兰花、李冰燕 | 9月11日前 | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.7 | · 安全、安保、环境监测 | · Safety, security, environment monitoring |  | 参考安全审计清单 |  | — | — | 未开始
二、现场巡视与物料流向审计（09:30–12:00） | 2.8 | 午餐（自行安排） | Lunch at your convenience |  | (本条无文件清单) |  | — | — | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.1 | · 人员——培训 | · Personnel – Training |  | 年度培训计划 | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.1 | · 人员——培训 | · Personnel – Training |  | 培训记录（新员工、岗位、年度、专项培训） | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.1 | · 人员——培训 | · Personnel – Training |  | 培训考核记录 | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.1 | · 人员——培训 | · Personnel – Training |  | 各岗位培训矩阵（岗位-技能-人员对应） | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.1 | · 人员——培训 | · Personnel – Training |  | 人员健康证/体检记录 | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.1 | · 人员——培训 | · Personnel – Training |  | 各区域质量检查供应商月度安全培训记录，培训人员是否齐全 | 质量管理部 | 高艳琼、张雅芳、洪老师 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.2 | · 卫生与安全（如易燃物、危险品、细胞毒性药物的处理，木托盘） | · Hygiene and Safety (e.g. handling of flammable, hazardous, cytotoxics, wooden pallets) |  | 检查库房内所有木托盘是否都有熏蒸标识，如果没有熏蒸标识需要在库外暂存 | 仓储运营部 | 阮海贝、王会伟 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 1 | 文件管理SOP | 质量管理部 | 马宏宇、许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 1 | 受控文件清单/台账 | 质量管理部 | 马宏宇、许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 1 | SOP目录 | 质量管理部 | 马宏宇、许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 1 | 文件分发/回收记录 | 质量管理部 | 马宏宇、许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 1 | 文件修订历史与审批记录 | 质量管理部 | 马宏宇、许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 1 | 作废文件管理记录 | 质量管理部 | 马宏宇、许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 2 | 库房内的文件必须有发放记录现行有效版本 | 质量管理部 | 洪老师、张雅芳、高艳琼 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.3 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | · Document Management System, SOPs | 2 | 库房内记录必须有打印序列号 | 质量管理部 | 洪老师、张雅芳、高艳琼 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.4 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | · Deviation & Corrective and Preventive Action (CAPA) |  | 偏差处理SOP | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.4 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | · Deviation & Corrective and Preventive Action (CAPA) |  | 偏差台账（含关闭状态） | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.4 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | · Deviation & Corrective and Preventive Action (CAPA) |  | 偏差调查报告样本（含根因分析） | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.4 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | · Deviation & Corrective and Preventive Action (CAPA) |  | CAPA管理SOP | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.4 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | · Deviation & Corrective and Preventive Action (CAPA) |  | CAPA台账 | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.4 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | · Deviation & Corrective and Preventive Action (CAPA) |  | CAPA有效性评估记录 | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.5 | · 变更控制 | · Change control |  | 变更控制SOP | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.5 | · 变更控制 | · Change control |  | 变更台账 | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.5 | · 变更控制 | · Change control |  | 变更评估与批准记录 | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.5 | · 变更控制 | · Change control |  | 变更实施与验证记录 | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.6 | · 运输投诉处理 | · Transport complaint handling |  | 投诉处理SOP | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.6 | · 运输投诉处理 | · Transport complaint handling |  | 投诉台账 | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.6 | · 运输投诉处理 | · Transport complaint handling |  | 投诉调查与处理记录（根因+纠正措施） | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.6 | · 运输投诉处理 | · Transport complaint handling |  | 向客户反馈的记录 | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.7 | · 审计与自检 | · Audits & Self-inspection |  | 自检SOP | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月12日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.7 | · 审计与自检 | · Audits & Self-inspection |  | 自检计划（年度） | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月12日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.7 | · 审计与自检 | · Audits & Self-inspection |  | 自检报告（含上次） | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月12日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.7 | · 审计与自检 | · Audits & Self-inspection |  | 自检发现项CAPA | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月12日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.7 | · 审计与自检 | · Audits & Self-inspection |  | 内审员资质证明 | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月12日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.7 | · 审计与自检 | · Audits & Self-inspection |  | 对供应商/分包商审计计划与报告 | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月12日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.8 | · 分包商管理 | · Subcontractors' management |  | 分包商清单 | 供应链管理部 | 臧益岐 | 9月13日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.8 | · 分包商管理 | · Subcontractors' management |  | 赛诺菲在用供应商的分包协议/质量协议 | 供应链管理部 | 臧益岐 | 9月13日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.8 | · 分包商管理 | · Subcontractors' management |  | 分包商资质审计与评估记录 | 供应链管理部 | 臧益岐 | 9月13日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.8 | · 分包商管理 | · Subcontractors' management |  | 分包商绩效评估 | 供应链管理部 | 臧益岐 | 9月13日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.9 | · 客户相关流程：与物料相关的客户特殊要求的确定与评审；客户沟通；客户投诉 | · Customer related process: Determination & Review of customer-specific requirements related to material; Customer communication; Customer complaints |  | 项目操作手册 |  | — | 9月11日前 | 未开始
三、文件审查 — 质量管理（13:00–16:30） | 3.9 | · 客户相关流程：与物料相关的客户特殊要求的确定与评审；客户沟通；客户投诉 | · Customer related process: Determination & Review of customer-specific requirements related to material; Customer communication; Customer complaints |  | 客户投诉台账与处理 |  | — | 9月11日前 | 未开始
四、文件审查 — 车辆 | 4.1 | · 温控图/温度分布验证与确认 | · Mapping Validation / Qualification |  | 参考温控车验证部分 |  | / | / | 未开始
四、文件审查 — 车辆 | 4.2 | · 维护/更新计划 | · Maintenance / renewal program |  | 赛诺菲使用车辆的维护保养记录 |  | — | 9月11日前 | 未开始
四、文件审查 — 车辆 | 4.3 | · 校准 | · Calibration |  | 校准管理SOP | 研发部（验证/校准） | 牛晨涛 | 9月11日前 | 未开始
四、文件审查 — 车辆 | 4.3 | · 校准 | · Calibration |  | 年度校准计划（线下台账） | 研发部（验证/校准） | 牛晨涛 | 9月11日前 | 未开始
四、文件审查 — 车辆 | 4.3 | · 校准 | · Calibration |  | 校准证书（温度记录仪、探头、温湿度计） | 研发部（验证/校准） | 牛晨涛 | 9月11日前 | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.1 | · 运输计划（含控制点） | · Transport plan (including control points) | 1 | 可能需要现场演示调度系统、对应的记录（1）整车：订单-派车 | 运输管理部 | 赵宽宽 | 9月11日前 | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.1 | · 运输计划（含控制点） | · Transport plan (including control points) | 1 | 可能需要现场演示调度系统、对应的记录（2）零担： | 运输管理部 | 李超阳 | 9月11日前 | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.1 | · 运输计划（含控制点） | · Transport plan (including control points) | 2 | 包含控制点的系统验证报告 | 运输管理部 | 赵宽宽、李超阳 | 9月11日前 | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.2 | · 装卸货报告 | · Loading and unloading report |  | 待确定 |  | — | — | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.3 | · 车辆及文件的追踪与追溯（如信息系统和备份） | · Tracking and tracing of vehicles and documentation (e.g. IS and back-up) |  | 数据备份记录演示 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日演示 | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.4 | · 交付文件 | · Delivery documentation |  | 参考系统检查节点部分 |  | / | / | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.5 | · 退货流程 | · Return process |  | 退货SOP | 客户服务部 | 苏兰花 | / | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.6 | · 蓄冷包/冰排管理 | · Management of cool pack |  | (本条无文件清单) |  | — | — | 未开始
五、文件审查 — 运营 | 5.7 | · 设备（如发电机）及其维护与校准 | · Equipment (e.g. generator) and their maintenance & calibration |  | 参考安全审计清单 |  | / | / | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 各系统权限清单（安智、易流、鼎为（深圳疫苗使用）、多协、国尚信） | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 验证文件（URS、IQ/OQ/PQ、验证报告） | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 权限管理记录 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 审计追踪说明 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 备份策略与备份记录 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 灾难恢复演练 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 1 | 多协、鼎为的验证报告 | 信息技术部 | 莫虎 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 2 | 检查易流、安智验证报告数据完整性 | 质量管理部 | 马宏宇 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.1 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | · Inventory list of GxP computerized systems, System Description, validation, back-up, recovery Plan | 3 | 检查国尚信报警是否已经处理 | 仓储运营部 | 王会伟、阮海贝、范键楠 | 9月11日前 | 未开始
六、文件审查 — 计算机化系统 | 6.2 | · 业务连续性计划：运营管理 | · Business continuity plan: Operation management |  | 收集各区域应急演练报告 | 质量管理部 | 许壮壮 | 9月11日前 | 未开始
七、收尾与其他 | 7.1 | 其他 | Others |  | (本条无文件清单) |  | — | — | 未开始
七、收尾与其他 | 7.2 | 审计员准备时间（16:30–17:00） | Preparation time for auditors |  | (本条无文件清单) |  | — | — | 未开始
七、收尾与其他 | 7.3 | 末次会议（总结会议）（17:00–17:30） | Closing meeting |  | (本条无文件清单) |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.1 | 文件清单 | [法规 (Regulations)] Site Master File |  | Site Master File（现场主文件） | 质量管理部 | 马宏宇 | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.2 | 近两年内生产的全部批次清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | [产品（审计范围内）与工艺 (Products (in audit scope) and Processes)] List of all batches produced in the last two years (at a minimum, more time frame can be considered depending on the supplier) |  | 近两年内生产的全部批次清单 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.3 | 近两年内返工和再加工批次清单（至少两年） | [产品（审计范围内）与工艺 (Products (in audit scope) and Processes)] List of batches reprocessed and reworked in the last two years (at a minimum) |  | 近两年内返工和再加工批次清单 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.4 | 工艺流程图-项目操作手册 | [产品（审计范围内）与工艺 (Products (in audit scope) and Processes)] Process flow diagrams |  | 工艺流程图 —— 项目操作手册 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.5 | 生产区域示意图，包括分区、人流和物流-参照安全 | [场所/厂房 (Premises)] Schematic drawings of production areas, including zoning, personnel and material flows |  | 生产区域示意图（分区、人流和物流）—— 参照安全 | 仓储运营部 | 阮海贝、王会伟 | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.6 | 自上次审计以来发生的重大变更清单（设施、生产工艺、清洁工艺、分析方法、计算机化系统等） | [变更控制 (Change control)] List of major changes in activities (facilities, manufacturing process, cleaning process, analytical methods, computerized systems, etc.) since last audit |  | 自上次审计以来重大变更清单 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.7 | 近两年内偏差清单（含微小偏差）（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | [偏差/OOS (Deviations/OOS)] List of deviations (including minor deviations) from the last two years (at a minimum, more time frame can be considered depending on the supplier) |  | 近两年偏差清单（含微小偏差） |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.8 | 近两年内OOS（超标结果）清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | [偏差/OOS (Deviations/OOS)] List of OOS from the last two years (at a minimum, more time frame can be considered depending on the supplier) |  | 近两年OOS（超标结果）清单 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.9 | 近两年内投诉清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | [投诉/退货/召回 (Complaints/Returns/Recalls)] List of Complaints from the last two years (at a minimum, more time frame can be considered depending on the supplier) |  | 近两年投诉清单 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.10 | 近两年内召回清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | [投诉/退货/召回 (Complaints/Returns/Recalls)] List of recalls for the last two years (at a minimum, more time frame can be considered depending on the supplier) |  | 近两年召回清单 |  | — | — | 未开始
八、附件 — 需提供文件清单（客户要求） | 8.11 | 近两年内退货清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | [投诉/退货/召回 (Complaints/Returns/Recalls)] List of returns for the last two years (at a minimum, more time frame can be considered depending on the supplier) |  | 近两年退货清单 |  | — | — | 未开始

## ② 按责任人派工
责任人 | 责任部门 | 核对项数 | 编号 | 准备文件清单 | 审计主题（中文） | 完成时间 | 状态 | 备注
王会伟 | 仓储运营部 | 7 | 2.1 | 现场检查，自查各区域标识、划分、现场卫生 | 现场巡视并沿物料流向开展审计（临时仓储或带拖车的货车），检查内容不限于以下各项： | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.2 | 安保制度、门禁记录、监控点位图 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.2 | 粘鼠板更换记录、灭蝇灯检查记录 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.2 | 库房清洁记录 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.2 | 检查库房内所有木托盘是否都有熏蒸标识，如果没有熏蒸标识需要在库外暂存 | · 卫生与安全（如易燃物、危险品、细胞毒性药物的处理，木托盘） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 检查国尚信报警是否已经处理 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 8.5 | 生产区域示意图（分区、人流和物流）—— 参照安全 | 生产区域示意图，包括分区、人流和物流-参照安全 | — | 未开始
范键楠 | 仓储运营部 | 1 | 6.1 | 检查国尚信报警是否已经处理 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
阮海贝 | 仓储运营部 | 8 | 2.1 | 现场检查，自查各区域标识、划分、现场卫生 | 现场巡视并沿物料流向开展审计（临时仓储或带拖车的货车），检查内容不限于以下各项： | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.2 | 安保制度、门禁记录、监控点位图 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.2 | 粘鼠板更换记录、灭蝇灯检查记录 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.2 | 库房清洁记录 | · 场所（临时存储）：安保；虫害控制；清洁、维护；区域内温度管理（阴凉、冷藏、冷冻区域） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.4 | 冰排出入库记录、预冷记录、泰州业务包装记录 | · 蓄冷包/冰排管理 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.2 | 检查库房内所有木托盘是否都有熏蒸标识，如果没有熏蒸标识需要在库外暂存 | · 卫生与安全（如易燃物、危险品、细胞毒性药物的处理，木托盘） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 检查国尚信报警是否已经处理 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 8.5 | 生产区域示意图（分区、人流和物流）—— 参照安全 | 生产区域示意图，包括分区、人流和物流-参照安全 | — | 未开始
臧益岐 | 供应链管理部 | 4 | 3.8 | 分包商清单 | · 分包商管理 | 9月13日前 | 未开始
|  |  | 3.8 | 赛诺菲在用供应商的分包协议/质量协议 | · 分包商管理 | 9月13日前 | 未开始
|  |  | 3.8 | 分包商资质审计与评估记录 | · 分包商管理 | 9月13日前 | 未开始
|  |  | 3.8 | 分包商绩效评估 | · 分包商管理 | 9月13日前 | 未开始
莫虎 | 信息技术部 | 10 | 2.6 | 安智、易流系统说明/演示 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 各系统权限清单，离职人员的权限是否已经关闭。赛诺菲关键人员的系统权限是否符合角色。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 5.3 | 数据备份记录演示 | · 车辆及文件的追踪与追溯（如信息系统和备份） | 9月11日演示 | 未开始
|  |  | 6.1 | 各系统权限清单（安智、易流、鼎为（深圳疫苗使用）、多协、国尚信） | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 验证文件（URS、IQ/OQ/PQ、验证报告） | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 权限管理记录 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 审计追踪说明 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 备份策略与备份记录 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 灾难恢复演练 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 多协、鼎为的验证报告 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
李冰燕 | 客户服务部 | 3 | 2.6 | 至少检查2026年1月至现在的所有赛诺菲订单运输节点，使用的供应商是否是备案的供应商，由魏慧提供检查明细。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 每个订单在系统中的交付文件清单（随货同行单、温控记录单、签收单等），节点有无逻辑不通的问题 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 有无使用客户账号上传的问题。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
苏兰花 | 客户服务部 | 4 | 2.6 | 至少检查2026年1月至现在的所有赛诺菲订单运输节点，使用的供应商是否是备案的供应商，由魏慧提供检查明细。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 每个订单在系统中的交付文件清单（随货同行单、温控记录单、签收单等），节点有无逻辑不通的问题 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 有无使用客户账号上传的问题。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 5.5 | 退货SOP | · 退货流程 | / | 未开始
魏慧 | 客户服务部 | 3 | 2.6 | 至少检查2026年1月至现在的所有赛诺菲订单运输节点，使用的供应商是否是备案的供应商，由魏慧提供检查明细。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 每个订单在系统中的交付文件清单（随货同行单、温控记录单、签收单等），节点有无逻辑不通的问题 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 有无使用客户账号上传的问题。 | · 运输服务追踪系统 | 9月11日前 | 未开始
牛晨涛 | 研发部（验证/校准） | 6 | 2.5 | 温控车温度分布验证报告，区域提交研发部，经过审核后才可以提交客户查看。未经审核不能提供给客户。 | · 温控车辆及其设施和记录 | — | 未开始
|  |  | 2.5 | 在途温度记录仪数据 | · 温控车辆及其设施和记录 | — | 未开始
|  |  | 2.5 | 温度监测设备校准证书 | · 温控车辆及其设施和记录 | — | 未开始
|  |  | 4.3 | 校准管理SOP | · 校准 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 4.3 | 年度校准计划（线下台账） | · 校准 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 4.3 | 校准证书（温度记录仪、探头、温湿度计） | · 校准 | 9月11日前 | 未开始
张雅芳 | 质量管理部 | 12 | 1.4 | 整改附件 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 1.4 | 泰州审计整改附件 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 1.4 | 2022年华北区审计整改资料 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 自查封签发放、使用记录 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 年度培训计划 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 培训记录（新员工、岗位、年度、专项培训） | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 培训考核记录 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 各岗位培训矩阵（岗位-技能-人员对应） | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 人员健康证/体检记录 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 各区域质量检查供应商月度安全培训记录，培训人员是否齐全 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 库房内的文件必须有发放记录现行有效版本 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 库房内记录必须有打印序列号 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
洪老师 | 质量管理部 | 12 | 1.4 | 整改附件 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 1.4 | 泰州审计整改附件 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 1.4 | 2022年华北区审计整改资料 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 自查封签发放、使用记录 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 年度培训计划 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 培训记录（新员工、岗位、年度、专项培训） | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 培训考核记录 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 各岗位培训矩阵（岗位-技能-人员对应） | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 人员健康证/体检记录 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 各区域质量检查供应商月度安全培训记录，培训人员是否齐全 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 库房内的文件必须有发放记录现行有效版本 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 库房内记录必须有打印序列号 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
许壮壮 | 质量管理部 | 17 | 3.3 | 文件管理SOP | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 受控文件清单/台账 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | SOP目录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 文件分发/回收记录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 文件修订历史与审批记录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 作废文件管理记录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.4 | 偏差处理SOP | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.4 | 偏差台账（含关闭状态） | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.4 | 偏差调查报告样本（含根因分析） | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.4 | CAPA管理SOP | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.4 | CAPA台账 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.4 | CAPA有效性评估记录 | · 偏差与纠正预防措施（CAPA） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.6 | 投诉处理SOP | · 运输投诉处理 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.6 | 投诉台账 | · 运输投诉处理 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.6 | 投诉调查与处理记录（根因+纠正措施） | · 运输投诉处理 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.6 | 向客户反馈的记录 | · 运输投诉处理 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 6.2 | 收集各区域应急演练报告 | · 业务连续性计划：运营管理 | 9月11日前 | 未开始
马宏宇 | 质量管理部 | 21 | 1.4 | 整改附件 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 1.4 | 泰州审计整改附件 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 1.4 | 2022年华北区审计整改资料 | 上次审计/检查纠正措施（CAPA）计划的进展 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 文件管理SOP | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 受控文件清单/台账 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | SOP目录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 文件分发/回收记录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 文件修订历史与审批记录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 作废文件管理记录 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.5 | 变更控制SOP | · 变更控制 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.5 | 变更台账 | · 变更控制 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.5 | 变更评估与批准记录 | · 变更控制 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.5 | 变更实施与验证记录 | · 变更控制 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.7 | 自检SOP | · 审计与自检 | 9月12日前 | 未开始
|  |  | 3.7 | 自检计划（年度） | · 审计与自检 | 9月12日前 | 未开始
|  |  | 3.7 | 自检报告（含上次） | · 审计与自检 | 9月12日前 | 未开始
|  |  | 3.7 | 自检发现项CAPA | · 审计与自检 | 9月12日前 | 未开始
|  |  | 3.7 | 内审员资质证明 | · 审计与自检 | 9月12日前 | 未开始
|  |  | 3.7 | 对供应商/分包商审计计划与报告 | · 审计与自检 | 9月12日前 | 未开始
|  |  | 6.1 | 检查易流、安智验证报告数据完整性 | · GxP计算机化系统清单、系统描述、验证、备份、恢复计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 8.1 | Site Master File（现场主文件） | 文件清单 | — | 未开始
高艳琼 | 质量管理部 | 10 | 2.3 | 自查封签发放、使用记录 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.4 | 广州保温罩预冷记录、出入库记录 | · 蓄冷包/冰排管理 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 年度培训计划 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 培训记录（新员工、岗位、年度、专项培训） | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 培训考核记录 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 各岗位培训矩阵（岗位-技能-人员对应） | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 人员健康证/体检记录 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.1 | 各区域质量检查供应商月度安全培训记录，培训人员是否齐全 | · 人员——培训 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 库房内的文件必须有发放记录现行有效版本 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.3 | 库房内记录必须有打印序列号 | · 文件管理系统、标准操作规程（SOP） | 9月11日前 | 未开始
王晓娜 | 运营调度中心 | 3 | 2.3 | 检查赛诺菲相关的超温报警是否都已经处理完成 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.6 | 异常处理记录 | · 运输服务追踪系统 | 9月14日 | 未开始
|  |  | 2.6 | 24小时监控岗的系统操作日志中有无共用账号的情况 | · 运输服务追踪系统 | 9月14日 | 未开始
刘科 | 运输管理部 | 5 | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的完整台账 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的清洁/卫生记录 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的维护保养记录-并确认系统和线下的维保情况是否一致 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 验证报告 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 准备一辆车（需要有验证报告）和一位司机（可能现场回答问题） | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
成建成 | 运输管理部 | 5 | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的完整台账 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的清洁/卫生记录 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的维护保养记录-并确认系统和线下的维保情况是否一致 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 验证报告 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 准备一辆车（需要有验证报告）和一位司机（可能现场回答问题） | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
李超阳 | 运输管理部 | 2 | 5.1 | 可能需要现场演示调度系统、对应的记录（2）零担： | · 运输计划（含控制点） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 5.1 | 包含控制点的系统验证报告 | · 运输计划（含控制点） | 9月11日前 | 未开始
赵宽宽 | 运输管理部 | 7 | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的完整台账 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的清洁/卫生记录 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 赛诺菲使用所有车辆的维护保养记录-并确认系统和线下的维保情况是否一致 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 验证报告 | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 2.3 | 准备一辆车（需要有验证报告）和一位司机（可能现场回答问题） | · 车辆：安保；清洁/卫生/状态；温度控制与监测；通信系统（如GPS）； | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 5.1 | 可能需要现场演示调度系统、对应的记录（1）整车：订单-派车 | · 运输计划（含控制点） | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 5.1 | 包含控制点的系统验证报告 | · 运输计划（含控制点） | 9月11日前 | 未开始
（未指定） | — | 27 | 1.1 | (本条无文件清单) | 相关人员介绍 | — | 未开始
|  |  | 1.2 | 公司介绍ppt（须覆盖：设施布局及面积详情、产品清单、车辆清单、生产描述含关键点、组织架构图、物料流向、许可证与证书） | 现场管理层开场报告（约30分钟），至少包含以下内容（如适用）： | — | 未开始
|  |  | 1.2 | 近三年无延伸检查 | 现场管理层开场报告（约30分钟），至少包含以下内容（如适用）： | — | 未开始
|  |  | 1.2 | 花名册 | 现场管理层开场报告（约30分钟），至少包含以下内容（如适用）： | — | 未开始
|  |  | 1.3 | / | 审计议程确认 | — | 未开始
|  |  | 2.7 | 参考安全审计清单 | · 安全、安保、环境监测 | — | 未开始
|  |  | 2.8 | (本条无文件清单) | 午餐（自行安排） | — | 未开始
|  |  | 3.9 | 项目操作手册 | · 客户相关流程：与物料相关的客户特殊要求的确定与评审；客户沟通；客户投诉 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 3.9 | 客户投诉台账与处理 | · 客户相关流程：与物料相关的客户特殊要求的确定与评审；客户沟通；客户投诉 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 4.1 | 参考温控车验证部分 | · 温控图/温度分布验证与确认 | / | 未开始
|  |  | 4.2 | 赛诺菲使用车辆的维护保养记录 | · 维护/更新计划 | 9月11日前 | 未开始
|  |  | 5.2 | 待确定 | · 装卸货报告 | — | 未开始
|  |  | 5.4 | 参考系统检查节点部分 | · 交付文件 | / | 未开始
|  |  | 5.6 | (本条无文件清单) | · 蓄冷包/冰排管理 | — | 未开始
|  |  | 5.7 | 参考安全审计清单 | · 设备（如发电机）及其维护与校准 | / | 未开始
|  |  | 7.1 | (本条无文件清单) | 其他 | — | 未开始
|  |  | 7.2 | (本条无文件清单) | 审计员准备时间（16:30–17:00） | — | 未开始
|  |  | 7.3 | (本条无文件清单) | 末次会议（总结会议）（17:00–17:30） | — | 未开始
|  |  | 8.2 | 近两年内生产的全部批次清单 | 近两年内生产的全部批次清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | — | 未开始
|  |  | 8.3 | 近两年内返工和再加工批次清单 | 近两年内返工和再加工批次清单（至少两年） | — | 未开始
|  |  | 8.4 | 工艺流程图 —— 项目操作手册 | 工艺流程图-项目操作手册 | — | 未开始
|  |  | 8.6 | 自上次审计以来重大变更清单 | 自上次审计以来发生的重大变更清单（设施、生产工艺、清洁工艺、分析方法、计算机化系统等） | — | 未开始
|  |  | 8.7 | 近两年偏差清单（含微小偏差） | 近两年内偏差清单（含微小偏差）（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | — | 未开始
|  |  | 8.8 | 近两年OOS（超标结果）清单 | 近两年内OOS（超标结果）清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | — | 未开始
|  |  | 8.9 | 近两年投诉清单 | 近两年内投诉清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | — | 未开始
|  |  | 8.10 | 近两年召回清单 | 近两年内召回清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | — | 未开始
|  |  | 8.11 | 近两年退货清单 | 近两年内退货清单（至少两年；可根据供应商情况考虑更长时间范围） | — | 未开始

## ③ 使用说明
项目 | 说明
文件用途 | 客户审计应对逐项核对清单。按审计日程原文分类，将每项「准备资料」拆成可单独勾选的子项，并补齐责任部门与责任人，供质量管理人员逐条核对、防止遗漏。
数据来源 | 《09:17审计日程和需提供的文件清单.xlsx》——「第一天审计日程」与「附件-需提供文件清单」两个工作表。
处理原则 | 原文描述与顺序未作改写；仅做三件事：①按审计模块分类；②把「准备资料」中的 ①②③ 拆成独立核对项；③补责任部门。
责任部门 | 原文只给了人名。部门是按每人承担的工作推断的预填值，可直接在「责任部门」列下拉修改。
怎么用 | Sheet①：质量管理人员主控，逐条改状态、填备注，可按分类/责任人筛选。 Sheet②：按人拆开，直接截图或打印发给对应同事。 网页版 index.html：进度自动统计、可搜索筛选、打印存 PDF、导出 CSV。
状态口径 | 未开始＝还没动手；准备中＝整理中；已就绪＝可随时调阅/提交；不适用＝本次审计不涉及。
重点风险 | 1) 2.5 温控车温度分布验证报告须先经研发部审核后，方可提交客户查看，未经审核不得外发。 2) 2.6/5.1/5.3 涉及系统说明与现场演示，需提前演练。 3) 第八类「附件-需提供文件清单」中多项（近两年批次清单、OOS清单、召回清单、退货清单）原文未指定责任人，需尽快指派。
截止时间 | 多数条目截止 9月11日前；3.7 审计与自检 9月12日前；3.8 分包商管理 9月13日前；2.6 第2组（异常处理记录、监控岗日志）9月14日。